PROJET 13 — PARTIE 3

Organisation & gestion de projet

Analyse stock & ventes — Bottleneck

Kanban · Planning · Registre des risques

Date : Juillet 2026  |  Parcours Data Analyst  |  OpenClassrooms

# 1. Vue d'ensemble du projet

🎯 Objectif du projet Améliorer le notebook Bottleneck (P6) en ajoutant une validation formalisée des données (Pandera), une EDA automatisée (ydata-profiling) et une détection d'anomalies par ML (Isolation Forest), tout en documentant la démarche de façon reproductible et orientée valeur métier.

## 1.1 Parties prenantes

| Partie prenante | Rôle dans le projet | Niveau d'implication |
| --- | --- | --- |
| Analyste data (vous) | Pilote et réalisateur du projet — cadrage, développement, documentation | Actif — quotidien |
| Formateur / évaluateur | Valide les livrables aux jalons clés | Ponctuel — J5, J10, J15 |
| Direction Bottleneck (fictif) | Commanditaire métier — définit les priorités business | Consulté — cadrage et restitution |
| Équipe achats (fictif) | Utilisateur principal des résultats | Consulté — validation des anomalies détectées |

## 1.2 Faisabilité & hypothèses

- Dataset disponible et stable : les trois fichiers sources (erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx) sont fournis et ne changeront pas en cours de projet.

- Environnement Python opérationnel : Jupyter Notebook + librairies installées (Pandera, ydata-profiling, scikit-learn).

- Charge estimée : 19 jours-homme répartis sur 4 semaines, un seul réalisateur.

- Pas de contrainte d'infrastructure : tout s'exécute en local, pas de cloud, pas de base de données externe.

# 2. Découpage en lots

| Lot | Nom | Description | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | Cadrage & audit data | Reprise du P6, état des lieux des données, identification des colonnes critiques | 2j |
| LOT 2 | Validation des données | Implémentation du schéma Pandera, correction des anomalies bloquantes | 3j |
| LOT 3 | EDA automatisée | Intégration ydata-profiling, analyse des alertes, comparaison avant/après nettoyage avec sweetviz | 2j |
| LOT 4 | Détection d'anomalies ML | Isolation Forest multivarié, comparaison avec Z-score, visualisation | 3j |
| LOT 5 | Validation, tests & documentation | Relecture notebook, tests de non-régression, correction des points bloquants, narration markdown, critères d'acceptation, requirements.txt | 4j (1j de marge au besoin) |
| LOT 6 | Restitution, corrections finales & export | Corrections complémentaires, export Excel final, README, synthèse recruteur/client, archivage | 3j (1j de marge) |

🔗 Dépendances entre lots LOT 1 → LOT 2 : l'audit data est nécessaire pour définir les règles Pandera. LOT 2 → LOT 3 : le dataset doit être validé avant de générer le rapport EDA. LOT 2 → LOT 4 : les colonnes numériques doivent être propres avant d'entraîner l'Isolation Forest. LOT 3 + LOT 4 → LOT 5 : la documentation ne peut commencer qu'une fois les analyses finalisées. LOT 5 → LOT 6 : l'export final se fait sur le notebook validé et documenté.

# 3. Backlog de tâches — Kanban

Chaque tâche est estimée en demi-journées (0.5j = ~4h). Les dépendances indiquent les tâches à terminer avant de commencer.

| ID | Lot | Tâche | Charge | Dépend de | Priorité | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | LOT 1 | Reprendre le notebook P6 et vérifier son exécution complète sans erreur | 0.5j | — | Critique | Notebook P6 exécuté de A à Z sans erreur, toutes les cellules vertes |
| T02 | LOT 1 | Inventaire des colonnes : types, taux de nullité, cardinalité, valeurs aberrantes visibles | 1j | T01 | Critique | Tableau de synthèse des colonnes avec taux de nullité et type effectif |
| T03 | LOT 1 | Identifier les colonnes critiques à valider (price, purchase_price, stock_quantity, etc.) | 0.5j | T02 | Haute | Liste des 8 colonnes retenues pour le schéma Pandera documentée |
| T04 | LOT 2 | Implémenter le schéma Pandera avec les 8 règles définies en LOT 1 | 1j | T03 | Critique | Schéma Pandera écrit, strict=False, toutes les règles documentées |
| T05 | LOT 2 | Exécuter la validation et analyser les erreurs retournées | 1j | T04 | Critique | Bloc try/except fonctionnel, tableau d'erreurs affiché et commenté |
| T06 | LOT 2 | Corriger ou documenter les valeurs problématiques identifiées | 1j | T05 | Haute | Chaque erreur Pandera traitée : corrigée ou justifiée par une note markdown |
| T07 | LOT 3 | Intégrer ydata-profiling et générer le rapport EDA complet | 0.5j | T06 | Haute | Rapport HTML généré sans erreur, exporté sous rapport_eda_bottleneck.html |
| T08 | LOT 3 | Analyser les alertes automatiques et les commenter dans le notebook | 1j | T07 | Haute | Chaque alerte ydata-profiling commentée avec interprétation métier |
| T09 | LOT 3 | Comparaison avant/après nettoyage avec sweetviz | 0.5j | T07 | Moyenne | Rapport sweetviz généré, différences de distribution commentées |
| T10 | LOT 4 | Préparer les features pour l'Isolation Forest (sélection, normalisation) | 0.5j | T06 | Critique | DataFrame df_if créé avec 4 colonnes normalisées, sans NaN |
| T11 | LOT 4 | Entraîner l'Isolation Forest (contamination=0.05, random_state=42) | 0.5j | T10 | Critique | Colonne anomalie_ml ajoutée au DataFrame, résultats reproductibles |
| T12 | LOT 4 | Comparer les résultats Isolation Forest vs Z-score et commenter | 1j | T11 | Haute | Tableau de comparaison IF vs Z-score présent, taux de concordance calculé |
| T13 | LOT 4 | Produire la visualisation scatter price vs taux_marge coloré par anomalie | 0.5j | T12 | Moyenne | Graphique présent, légendé, titre et axes nommés |
| T14 | LOT 5 | Structurer le notebook en sections titrées avec cellules markdown | 1j | T08, T12 | Haute | Chaque section précédée d'un titre H2 et d'une cellule d'introduction |
| T15 | LOT 5 | Relecture par un pair, tests de non-régression et corrections au besoin | 1j (avec 1j de marge) | T14 | Haute | Retours du pair pris en compte, notebook validé par un tiers. Les tests de non-régression passent sans erreur. |
| T16 | LOT 5 | Créer le fichier requirements.txt avec versions fixées | 0.5j | T14 | Moyenne | requirements.txt présent, pip install -r requirements.txt fonctionne |
| T17 | LOT 5 | Vérifier tous les critères d'acceptation du CDC et corriger les points ouverts | 1j | T15, T16 | Critique | Check-list CDC complétée, 8/8 critères cochés ou réserve documentée, corrections intégrées. |
| T18 | LOT 6 | Exporter le dataset final enrichi vers Excel | 0.5j | T17 | Critique | Fichier .xlsx généré, colonnes taux_marge + classe ABC + anomalie_ml présentes |
| T19 | LOT 6 | Rédiger le README du projet | 1j | T17 | Haute | README présent avec : contexte, structure, instructions d'exécution, résultats clés |
| T20 | LOT 6 | Rédiger la synthèse recruteur/client (résultats, impact, next steps) | 0.5j | T19 | Moyenne | Synthèse d'1 page max, lisible par un non-technicien |
| T21 | LOT 6 | Tests de recette finale sur le notebook et l'export Excel | 0.5j | T18, T19, T20 | Haute | Notebook et export ouverts sur un environnement vierge sans point bloquant, résultats cohérents. |
| T22 | LOT 6 | Corrections mineures, verrouillage v2.0 et archivage | 0.5j | T21 | Moyenne | Version finale gelée, dossier /versions/ à jour, aucun point ouvert. |

📊 Estimation globale Charge totale : 19 jours (38 demi-journées) · 22 tâches · 6 lots Tâches critiques : 10 ¦ Haute priorité : 8 ¦ Moyenne : 4 Durée : 4 semaines (J1 → J19)

# 4. Planning & jalons

## 4.1 Timeline par semaine

| Période | Lots traités | Livrable / Jalon |
| --- | --- | --- |
| Semaine 1 J1 → J5 | LOT 1 + LOT 2 | Données validées + rapport Pandera |
| Semaine 2 J6 → J10 | LOT 3 + LOT 4 | Rapport EDA + Isolation Forest + ABC enrichi |
| Semaine 3 J11 → J15 | LOT 5 + LOT 6 | Notebook final documenté + export Excel + README |
| Semaine 4 J16 → J19 | LOT 6 + tests/corrections | Recette finale + export Excel + README + archivage |

## 4.2 Détail jour par jour

| Jour | Lot | Tâches | Livrable intermédiaire |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | LOT 1 | T01 — Reprise et exécution P6 | Notebook P6 exécuté sans erreur |
| J2 | LOT 1 | T02 + T03 — Inventaire colonnes + sélection colonnes critiques | Tableau audit data |
| J3 | LOT 2 | T04 — Schéma Pandera | Schéma 8 règles opérationnel |
| J4 | LOT 2 | T05 — Exécution validation + analyse erreurs | Rapport d'erreurs Pandera |
| J5 | LOT 2 | T06 — Corrections + Point qualité data (Jalon 1) | Dataset validé |
| J6 | LOT 3 | T07 + T08 — ydata-profiling + analyse alertes | Rapport EDA HTML |
| J7 | LOT 3 | T09 — sweetviz avant/après | Rapport comparatif sweetviz |
| J8 | LOT 4 | T10 + T11 — Préparation features + Isolation Forest | Revue EDA (Jalon 2) |
| J9 | LOT 4 | T12 + T13 — Comparaison IF vs Z-score + visualisation | Graphique anomalies |
| J10 | LOT 4 | Consolidation LOT 4 + Validation ML (Jalon 3) | Analyse anomalies complète |
| J11 | LOT 5 | T14 — Structuration notebook + markdown | Notebook structuré |
| J12 | LOT 5 | T15 — Relecture pair | Retours pair intégrés |
| J13 | LOT 5 | T16 + T17 — requirements.txt + check CDC + Revue notebook (Jalon 4) | Notebook finalisé |
| J14 | LOT 5 | T18 — Export Excel final + README | Fichiers de livraison générés |
| J15 | LOT 5 | T19 — Synthèse recruteur/client + préparation recette | Synthèse prête à valider |
| J16 | LOT 6 | T20 — Tests de recette finale du notebook | Notebook relu sur un environnement vierge |
| J17 | LOT 6 | T21 — Tests de recette finale sur l'export Excel + corrections | Export validé ou points ouverts listés |
| J18 | LOT 6 | T22 — Corrections mineures et verrouillage v2.0 | Version finale stabilisée |
| J19 | LOT 6 | Archivage et livraison finale (Jalon 5) | Livrable complet |

## 4.3 Phase de tests & corrections

Une marge de sécurité est conservée en fin de planning pour relancer les validations, corriger les écarts détectés et refaire une recette complète avant livraison.

# 5. Points de contrôle & versioning

## 5.1 Jalons de validation

| Jalon | Date | Quoi vérifier ? | Responsable | Action si KO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J5 — Point qualité data | Fin S1 | Pandera passe sans erreur bloquante sur les 8 règles définies | Analyste data | Corriger les données sources, puis refaire une validation complète avant de continuer |
| J8 — Revue EDA | Mi S2 | Rapport ydata-profiling généré, alertes analysées et documentées | Analyste data | Relancer avec minimal=True si timeout, puis documenter les écarts |
| J10 — Validation ML | Fin S2 | Isolation Forest cohérent avec Z-score sur >= 80% des anomalies | Analyste data | Ajuster contamination, vérifier la normalisation, puis re-tester |
| J13 — Revue notebook | Mi S3 | Notebook relu par un pair, sections markdown claires, code commenté | Pair / formateur | Compléter la narration, corriger les points remontés, puis relecture |
| J17 — Tests & corrections | Fin S3 | Les tests de non-régression passent et les corrections intermédiaires sont intégrées | Analyste data | Corriger les écarts détectés, puis relancer les tests |
| J19 — Recette finale | Fin S4 | Tous les critères d'acceptation du CDC cochés, export Excel et notebook validés | Analyste data | Corriger les derniers points ou livrer avec une réserve documentée |

## 5.2 Stratégie de versioning

🔄 Versioning du notebook Nommage des versions : notebook_bottleneck_v1.0.ipynb (P6 d'origine) → v1.1 (audit data) → v1.2 (Pandera) → v1.3 (EDA) → v1.4 (ML) → v2.0 (version finale documentée). Sauvegarde à chaque fin de lot : copie manuelle ou commit Git si environnement configuré. Pas de suppression : les versions intermédiaires sont conservées dans un dossier /versions/.

| Version | Contenu | Date cible | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Notebook P6 original — base de travail | J1 | Existant |
| v1.1 | Audit data + inventaire colonnes | J2 | À faire |
| v1.2 | Schéma Pandera + corrections | J5 | À faire |
| v1.3 | EDA ydata-profiling + sweetviz | J7 | À faire |
| v1.4 | Isolation Forest + visualisation | J10 | À faire |
| v2.0 | Notebook final documenté + export + README | J19 | À faire |

# 6. Registre des risques

Analyse des risques identifiés sur le projet, avec mesures de mitigation préventives.

R02 est le plus probable en pratique — prévoir du temps de correction des données en LOT 2 et du temps de tests/corrections en fin de projet.

| # | Risque | Probabilité | Impact | Niveau | Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Données sources modifiées entre deux exécutions (noms de colonnes, format) | Faible | Élevé | Élevé | Fixer les fichiers sources dans /data/raw/ et ne jamais les modifier. Contrôle Pandera à chaque exécution. |
| R02 | Pandera lève trop d'erreurs → impossible de valider le dataset | Moyenne | Élevé | Élevé | Distinguer erreurs bloquantes (price, product_id) et non-bloquantes (rating). Documenter les exceptions. |
| R03 | ydata-profiling timeout ou crash mémoire sur le dataset | Faible | Moyen | Moyen | Passer en minimal=True. Si insuffisant, générer le rapport sur un échantillon de 500 lignes. |
| R04 | Isolation Forest détecte 0 anomalie ou trop d'anomalies (>20%) | Moyenne | Moyen | Moyen | Ajuster contamination (tester 0.03 et 0.08). Comparer systématiquement avec le Z-score. |
| R05 | Résultats Isolation Forest non reproductibles | Faible | Moyen | Faible | Toujours fixer random_state=42. Versionner le requirements.txt avec scikit-learn==X.Y.Z. |
| R06 | Biais dans la détection d'anomalies (produits de niche = faux positifs) | Moyenne | Moyen | Moyen | Croiser avec la classification ABC : un produit A avec anomalie ML est une vraie alerte. Un produit C peut être une niche. |
| R07 | Notebook non exécutable sur un autre environnement | Moyenne | Élevé | Élevé | Fournir requirements.txt + instructions dans README. Tester sur environnement vierge avant livraison. |
| R08 | Dérive des données : les fichiers livrés ne représentent qu'un snapshot | Haute | Faible | Moyen | Documenter explicitement la limite temporelle dans le notebook et le CDC. Ne pas extrapoler. |

R06 (biais de détection) est le risque le plus important pour la qualité des insights métier.

⚠️ Risques prioritaires à surveiller R01 et R07 sont les risques les plus critiques pour la reproductibilité du livrable. R02 est le plus probable en pratique — prévoir du temps de correction des données en LOT 2. R06 (biais de détection) est le risque le plus important pour la qualité des insights métier.

Le projet est faisable en 4 semaines avec un seul réalisateur. Les outils sont open-source, le dataset est de taille modeste (~800 lignes), et les librairies retenues (Pandera, ydata-profiling, scikit-learn) sont stables et bien documentées.

Alternative en cas de délai réduit : livrer LOT 1 à LOT 4 (notebook enrichi sans documentation complète) à J10, puis LOT 5-6 en deuxième itération.

| Dimension | Détail |
| --- | --- |
| Durée totale | 19 jours · 4 semaines · 1 réalisateur |
| Nombre de tâches | 22 tâches réparties en 6 lots |
| Jalons clés | 6 points de contrôle (J5, J8, J10, J13, J17, J19) |
| Tâches critiques | 10 tâches critiques — bloquantes si non terminées |
| Risques identifiés | 8 risques identifiés dont 3 de niveau Élevé |
| Livrables attendus | Notebook v2.0 · Rapport EDA HTML · Export Excel · README · Synthèse |
| Critères de succès | 8 critères d'acceptation définis dans le CDC (Partie 2) |

✅ Faisabilité confirmée Le projet est faisable en 4 semaines avec un seul réalisateur. Les outils sont open-source, le dataset est de taille modeste (~800 lignes), et les librairies retenues (Pandera, ydata-profiling, scikit-learn) sont stables et bien documentées. Alternative en cas de délai réduit : livrer LOT 1 à LOT 4 (notebook enrichi sans documentation complète) à J10, puis LOT 5-6 en deuxième itération.

Ce document constitue le livrable de la Partie 3 du Projet 13. Il servira de référence pour le suivi d'avancement et la Partie 4 (documentation finale).